## Estimación de tiempos
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS |  | Código: AC-02 Versión: 1.0 Fecha: 23/0/2024
Nombre Proyecto | timeanddate
Líder Técnico | Susana Solórzano Salazar- Kevin Daniel Alzate Gómez |  |  | 1 sprint
Analista Desarrollo | Luis Fernando Morales Chavarría
Analista Calidad | Antonio De León Jiménez |  |  | Esce
Fecha | 2026-12-05
% Regresión (respecto a la ejecución) | 30% | Estimación basada en expertos
% Incertidumbre (tiempo pesimista) | 20% |  |  | Escenario Optimista | 1 semana | 5 dias
|  |  |  | Escenario pesimista | 1 semana, 2 dias | 6 dias
Actividades a Realizar | Tiempo Estimado (horas) | Observaciones
|  |  |  | 1 sprint | 2 semana
Etapa de Conocimiento | 6 |  |  | 2 semanas
Estudio Documentación | 4 | La documentación suministrada por el cliente fue el enlace web y los casos de uso |  | 10 dias | habiles
Capacitación en la herramienta web: Jira | 2 | Integración de conocimientos previos e investigación independiente |  | 1 dia | 9 hrs laborales
|  |  |  | 45 hrs | 90 hrs laborales
Etapa de Planeación | 10 |  | 25 hrs |  | Documentación desactualizada, incompleta o no existe
Estimación Tiempos | 6 |  |  |  | Retraso entrega desarrollo
Plan de Pruebas | 4 | Por la generación de los casos de prueba y comprobando la información generada |  |  | Falla en servidor
Falla en ambiente de pruebas
Etapa de Diseño | 15 |  |  |  | Otros proyectos
Diseño Historias de usuario | 12 | Se hizo un planteamiento inicial de épicas e historias de usuario por cada épica, el cual se simplificó por un formato sin épicas, eso implicó una reestructuración de lo que ya se tenía.
Diseño Casos Prueba | 3 |  |  |  | Error stopper
Otros
Etapa de Ejecución | 40.5
HU-1 - Personalizar experiencia | 3
HU-2 - Consultar eventos y fechas importantes | 3.5
HU-3 - Obtener Información Meteorológica | 3.5
HU-4 - Explorar información astronómica | 2.5
HU-5 - Consultar noticias | 2
HU-6 - Consultar información sobre la empresa | 3.5
HU-7 - Consultar información legal | 1.5
HU-8 - Medir Tiempo con Temporizador y Cronómetro en Línea | 3.5
U-9 - Calcular duraciones y planificación de fechas | 3
HU-10 - Conocer e interactuar con la empresa | 1.5
HU-11 - Consultar de políticas legales y privacidad del sitio | 2.5
HU-12 - Ver página traducida | 2
HU-13 - Consultar reloj mundial | 3.5
HU-14 - Consultar zonas horarias | 3
HU-15 - Visualizar redes sociales de la página | 1
HU-16 - Acceder a servicios de la página | 1
Etapa de Regresión | 0 | No se agregan funcionalidades nuevas
Etapa de Retest | 2
retest ciclos 1, 2 y 3 | 2
Etapa de Certificación | 1
Informe Final Certificación | 1
Actividades Administrativas | 6
Reuniones | 1
Entrega Requerimiento | 2
Gestión de Insumos | 3
Desfases | 7
Documentación desactualizada, incompleta o no existe | 4
Falla en ambiente de pruebas | 3
Nuevos Requerimientos | 0
Total Tiempo (Optimista) | 87.5 | 9.7222
Total Tiempo (Pesimista) | 105 | 11.6667

## Base de datos (hidden)
Finalizada | Evento | Etapas
NO | Evento Stopper | Etapa de Conocimiento
SI | Horas invertidas sin avance | Etapa de Planeación
| Mayor tiempo de lo estimado | Etapa de Diseño
| TI (Causa: Proveedor Dllo) | Etapa de Ejecución
| TI (Causa: Cliente) | Etapa de Certificación
| TI (Causa: SQA S.A.) | Actividades Administrativas
Etapa de Estabilización
No Aplica